## Master
Task Name | Start Date | End Date | Duration
Packager | 2016-10-09 | 2017-03-17 | 160d
Research | 2016-10-09 | 2016-10-22 | 14d
Prototyping | 2016-11-20 | 2016-12-10 | 21d
Prototype test | 2016-12-11 | 2016-12-21 | 11d
Final Design | 2017-02-04 | 2017-02-24 | 21d
Testing | 2017-02-25 | 2017-03-17 | 21d
Deployment Server | 2016-10-23 | 2017-03-17 | 146d
Research | 2016-10-23 | 2016-11-05 | 14d
Prototyping | 2016-11-20 | 2016-12-10 | 21d
Prototype test | 2016-12-11 | 2016-12-21 | 11d
Final Design | 2017-02-04 | 2017-02-24 | 21d
Testing | 2017-02-25 | 2017-03-17 | 21d
Deployment Environment | 2016-11-06 | 2017-03-17 | 132d
Research | 2016-11-06 | 2016-11-19 | 14d
Prototyping | 2016-11-20 | 2016-12-10 | 21d
Prototype test | 2016-12-11 | 2016-12-21 | 11d
Final Design | 2017-02-04 | 2017-02-24 | 21d
Testing | 2017-02-25 | 2017-03-17 | 21d
Examens | 2016-12-22 | 2017-02-03 | 44d
Voorbereiding | 2016-12-22 | 2017-01-08 | 18d
Examens | 2017-01-09 | 2017-02-03 | 26d
Abstract | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 31d
Schrijven | 2016-11-01 | 2016-11-07 | 7d
Controle | 2016-11-08 | 2016-12-01 | 24d
Halftijdse presentatie | 2016-11-24 | 2016-11-30 | 7d
Voorbereiding | 2016-11-24 | 2016-11-30 | 7d
Poster | 2017-04-04 | 2017-04-22 | 19d
Ontwerpen | 2017-04-04 | 2017-04-10 | 7d
Controle | 2017-04-11 | 2017-04-22 | 12d
Boek | 2017-03-29 | 2017-05-14 | 47d
Schrijven | 2017-03-29 | 2017-04-18 | 21d
Controle | 2017-04-19 | 2017-05-14 | 26d
Eind presentatie
Voorbereiding |  |  | 14d